Nr.1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

5. atskaites periods

5. atskaites periodā no 01.01.‐31.03.2018. mēs veicām SAM "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana"

1.1.1.1/16/A/016 1., 2., 3., 5., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitāšu paredzētos uzdevumus.

1. aktivitātes galvenais uzdevums: genotipēšanas metodoloģijas izstrāde (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 30.09.2018.).

Šajā periodā mēs veicām PSMC6, PSMD8 un PSMD9 gēnu praimeru dizainēšanu genotipēšanai un PSMA6 gēna genotipēšanas metodes optimizēšanu.

2. aktivitātes ieplānotais uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 28.02.2019.).

Notika kontroles grupas paraugu genotipēšana pēc PSMA6, PSMB9 un PSMC6 gēnu diviem SNP un PSMA3 gēna, kā arī MS paraugu kolekcijas PSMA6, PSMB9 un PSME1 gēnu genotipēšana, datu apkopošana un analizēšana.

Šīs un 3. aktivitātes ietvaros iegūtos rezultātus prezentējām konferencē:

Melkus, G., Dokāne, K., Paramonova, N., Ošiņa, K., Sjakste, N. Validation of the PSMC6 (rs2295826, rs2295827) and PSMA6 (rs2277460, rs1048990) proteasomal gene polymorphisms on the association with multiple sclerosis in Latvians. Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference, Molekulārās bioloģijas sekcijas sēde, 2. februāris, 2018.

3. aktivitātes ieplānotais uzdevums: MS asociāciju pētījumi - alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret MS analizēšana, izmantojot XLSTAT Windows programmatūru vai citu piemērotu statistisko programmatūru (kopējais ieplānotais laiks no 01.09.2017. līdz 31.05.2019.).

Veikta proteasomu gēnu PSMA3, PSMA6 un PSMC6 haplotipu analīze multiplās sklerozes pacientu un kontroles grupās.

5. aktivitātes uzdevums: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana (kopējais ieplānotais laiks no 01.05.2017. līdz 31.08.2019.).

Šajā periodā turpinājām asins paraugu iegūšanu un komunikāciju ar pacientiem, kā arī veicām sekundārās MS kolekcijas pacientu atlasi pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipiem un atbildes reakcijas uz interferonu terapiju, izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus. Veicām RNS izdalīšanu no asins paraugiem.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.10.2019.).

Saplānojām darbus gēnu ekspresijas pētījumiem.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.05.2019.).

Veicām proteasomu koncentrācijas noteikšanu MS pacientu asins plazmā.

7.2. aktivitātes uzdevums: nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 31.08.2019.).

Veicām nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšanu MS pacientu asins plazmā.

Tika sniegti divi ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs.

Borisovs, V., Ļeonova, E., Kalniņa, J., Mjagkova, N., Sjakste N. Background level of DNA damage determined in whole blood and lymphocytes of multiple sclerosis patients. 76th Conference of the University of Latvia, International Scientific Conference on Medicine, Rīga, Latvija (23. februāris, 2018. g.).

Borisovs, V., Ļeonova, E., Kalniņa, J., Mjagkova, N., Sjakste N. DNA oxidative damage determined in whole blood and lymphocytes of patients with multiple sclerosis. 46th EEMGS/30th GUM meeting, Potsdama, Vācija (18.-21. marts, 2018. g.).

7.3. aktivitātes uzdevumi: NO radikāļu noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.08.2019.).

Turpinājās darbs ar NO radikāļu noteikšanu.

8.aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Veicām PSMA6 promotera poli-A bioinformātisko izpēti, pētāmo polimorfismu bioinformātisko analīzi in silico, kā arī SNP ietekmes uz DNS otrējo struktūru bioinformātisko izpēti.

Dati ir prezentēti konferencē:

Dokāne, K., Paramonova, N., Ošiņa, K., Trapiņa I., Sjakste, N. PSMA6 gēna promotera poli(dA:dT) trakta ģenētisko variāciju iespējamās funkcionalitātes novērtējums in silico saistībā ar autoimūno slimību attīstību Latvijas iedzīvotājiem, LU 76. zinātniskā konference, Rīga, 2. februāris, 2018.

9.aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.07.2019.).

Turpinājām darbu ar DNS otrējās struktūras īpatnību pētījumiem MS slimniekiem.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātniskā raksta sagatavošanai (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Strādājām pie publikācijas "PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity related pathologies in Latvians".

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Ir saplānoti darbi nākamajam darba periodam (6. atskaites periods).

2018.gada 29. marts

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste