Nr.1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

6. atskaites periods

6. atskaites periodā no 01.04.‐30.06.2018. mēs veicām SAM "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana"

1.1.1.1/16/A/016 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitāšu paredzētos uzdevumus.

1. aktivitātes uzdevums: genotipēšanas metodoloģijas izstrāde (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 30.09.2018.).

Šajā periodā mēs veicām PSMB8 un PSMD9 gēnu sešu polimorfismu genotipēšanas metodes optimizēšanu.

2. aktivitātes uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 28.02.2019.).

Turpinājās DNS izdalīšana no MS pacientu asinīm. Notika kontroles grupas paraugu genotipēšana pēc PSMB9 gēnu diviem SNP, kā arī MS paraugu kolekcijas genotipēšana pēc PSMC6 gēna, datu apkopošana un analizēšana.

Šīs un 3. aktivitātes ietvaros iegūtos rezultātus prezentējām konferencē:

Melkus, G., Dokāne, K., Paramonova, N., Ošiņa, K., Sjakste, N. Association of proteasomal gene polymorphisms with multiple sclerosis in the Latvian population. The 60th International Scientific Conference of Daugavpils University, April 26-27, 2018, Daugavpils, Latvia. In book of abstract (96-97).

3. aktivitātes uzdevums: MS asociāciju pētījumi - alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret MS analizēšana, izmantojot XLSTAT Windows programmatūru vai citu piemērotu statistisko programmatūru (kopējais ieplānotais laiks no 01.09.2017. līdz 31.05.2019.).

Veikta proteasomu gēnu PSMA3, PSMA6 un PSMC6 haplotipu analīze multiplās sklerozes pacientu un kontroles grupās.

Šīs un 2. aktivitātes ietvaros iegūtos rezultātus prezentējām konferencē:

Melkus, G., Dokāne, K., Paramonova, N., Ošiņa, K., Sjakste, N. Association of proteasomal gene polymorphisms with multiple sclerosis in the Latvian population. The 60th International Scientific Conference of Daugavpils University, April 26-27, 2018, Daugavpils, Latvia. In book of abstract (96-97).

4. aktivitātes uzdevums: (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 31.05.2019.).

Veikta alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana, grupējot MS pacientus pēc atbildes reakcijas uz interferonu terapiju.

5. aktivitātes uzdevums: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana (kopējais ieplānotais laiks no 01.05.2017. līdz 31.08.2019.).

Šajā periodā turpinājām asins paraugu iegūšanu un komunikāciju ar pacientiem, kā arī veicām sekundārās MS kolekcijas pacientu atlasi pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipiem un atbildes reakcijas uz interferonu terapiju, izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus. Veicām RNS izdalīšanu no asins paraugiem.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.10.2019.).

No RNS sintezējām cDNS, optimizējām qPCR praimerus, kā arī veicām jaunu praimeru dizaina izstrādi.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.05.2019.).

Veicām proteasomu koncentrācijas noteikšanu MS pacientu un kontroles grupas asins plazmā, saistībā ar genotipiem un reakciju uz ārstēšanas procesu.

7.2. aktivitātes uzdevums: nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 31.08.2019.).

Veicām nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšanu MS pacientu asins plazmā.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē: Borisovs, V., Ļeonova, E., Kalniņa, J., Mjagkova, N., Sjakste N.  Уровень повреждений ДНК, определяемый в цельной крови и лимфоцитах пациентов с рассеянным склерозом. 56. Starptautiskā Zinātniskā Studentu konference, Novosibirska, Krievija. Publicētas tēzes (38. lpp.).

7.3. aktivitātes uzdevumi: NO radikāļu noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.08.2019.).

Turpinājās darbs ar NO radikāļu noteikšanu.

8.aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Turpinājām darbu ar PSMA6 promotera poli-A bioinformātisko izpēti, pētāmo polimorfismu bioinformātisko analīzi in silico, kā arī SNP ietekmes uz DNS otrējo struktūru bioinformātisko izpēti.

Dati ir prezentēti konferencē:

Dokāne K., Paramonova N., Sjakste T., Trapiņa I., Sjakste N. Proteasomal PSMA6 gene promoter region polymorphisms association with autoimmunity related pathologies in Latvians. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 18.-20. jūnijs, 2018. gads, Rīga, Latvija. Publicētas tēzes (16. lpp.).

9.aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.07.2019.).

Turpinājām darbu ar DNS otrējās struktūras īpatnību pētījumiem MS slimniekiem.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātniskā raksta sagatavošanai (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Turpinājām darbu pie publikācijas "PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity related pathologies in Latvians".

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Ir saplānoti darbi nākamajam darba periodam (7. atskaites periods).

2018. gada 29. jūnijs

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste