Nr.1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

7. atskaites periods

7. atskaites periodā no 01.07.‐30.09.2018. mēs veicām SAM "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana"

1.1.1.1/16/A/016 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitāšu paredzētos uzdevumus.

1. aktivitātes uzdevums: genotipēšanas metodoloģijas izstrāde (kopējais laiks no 01.03.2017. līdz 31.08.2018.).

Šajā periodā mēs veicām PSMB8 un PSMD9 gēnu polimorfismu genotipēšanas metodes optimizēšanu. PSMA3, PSMA6, PSMB8, PSMB9, PSMC6, PSMD9, PSME1 un polimorfismu genotipēšanas metodikas protokola sagatavošana.

2. aktivitātes uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 28.02.2019.).

Veikta MS paraugu kolekcijas genotipēšana pēc PSMB8 gēna, kā arī PSMA3, PSMA6, PSMC6 un PSMB9 multiplās sklerozes un kontroles kolekciju genotipēšanas rezultātu apkopošana

3. aktivitātes uzdevums: MS asociāciju pētījumi - alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret MS analizēšana, izmantojot XLSTAT Windows programmatūru vai citu piemērotu statistisko programmatūru (kopējais ieplānotais laiks no 01.09.2017. līdz 31.05.2019.).

Veikta PSMA6, PSMA3, PSMC6 un PSMB9 gēnu polimorfismu asociāciju analīze multiplās sklerozes un kontroles kolekcijās

4. aktivitātes uzdevums: (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 31.05.2019.).

Veikta alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana, grupējot MS pacientus pēc atbildes reakcijas uz interferonu terapiju.

5. aktivitātes uzdevums: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana (kopējais ieplānotais laiks no 01.05.2017. līdz 31.08.2019.).

Šajā periodā turpinājām asins paraugu iegūšanu un komunikāciju ar pacientiem, kā arī veicām sekundārās MS kolekcijas pacientu atlasi pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipiem un atbildes reakcijas uz interferonu terapiju, izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus. Veicām RNS izdalīšanu no asins paraugiem.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.10.2019.).

No RNS sintezējām cDNS, optimizējām qPCR praimerus. Sākām PSMA3, PSMA6 un PSMA7 gēnu ekspresijas analīzi.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.05.2019.).

Veicām literatūras izpēti saistībā ar proteasomu koncentrāciju asins plazmā.

7.2. aktivitātes uzdevums: nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 31.08.2019.).

Veicām nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšanu MS pacientu asins plazmā.

7.3. aktivitātes uzdevumi: NO radikāļu noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.08.2019.).

Turpinājām darbu ar NO radikāļu noteikšanu.

8.aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Veicām PSMB8 polimorfismu bioinformātiskā izpēte in silico

9.aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.07.2019.).

Turpinājām darbu ar DNS otrējās struktūras īpatnību pētījumiem MS slimniekiem.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātniskā raksta sagatavošanai (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Strādājām pie publikācijām “PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity related pathologies in Latvians” un “Blood levels of nitric oxide and DNA breaks assayed in whole blood and isolated peripheral blood mononucleated cells in patients with multiple sclerosis”.

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Ir saplānoti darbi nākamajam darba periodam (8. atskaites periods).

2018. gada 28. septembris

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste