Nr. 1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

9. atskaites periods

9. atskaites periodā no 01.01.–31.03.2019. mēs veicām SAM projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/016 "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana" 2., 3., 4., 5., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitātes paredzētos uzdevumus.

2. aktivitātes uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana.

Veikta MS paraugu kolekcijas genotipēšana pēc PSMD9 gēna, genotipēšanas rezultātu apkopošana.

3. aktivitātes uzdevums: MS asociāciju pētījumi – alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret MS analizēšana, izmantojot XLSTAT Windows programmatūru vai citu piemērotu statistisko programmatūru.

Turpinās pētāmo gēnu polimorfismu asociāciju analīze multiplās sklerozes un kontroles kolekcijās.

4. aktivitātes uzdevums: alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana.

Turpinās alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana, grupējot MS pacientus pēc atbildes reakcijas uz interferonu terapiju.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Kalniņa, J., Paramonova, N., Melkus, G., Dokāne, K., Sjakste, N. Identification of proteasome related genetic markers for multiple sclerosis, LU 77. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 22. februāris, 2019.

5. aktivitātes uzdevums: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana.

Turpinās asins paraugu iegūšana un komunikācija ar pacientiem, kā arī sekundārās MS kolekcijas pacientu atlase pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipiem un atbildes reakcijas uz interferonu terapiju, izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze.

Turpinās gēnu ekspresijas noteikšana un analīze.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Ošiņa, K., Paramonova, N., Kalniņa, J., Sjakste, N. PSMA6 gene expression level in multiple sclerosis patients and control individuals, LU 77. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 22. februāris, 2019.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas.

Analizējām datus par proteasomu koncentrāciju MS pacientu asins plazmā.

7.2. aktivitātes uzdevums: nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšana.

Turpinājām nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšanu MS pacientu asins plazmā.

7.3. aktivitātes uzdevumi: NO radikāļu noteikšana.

Turpinājām darbu pie NO radikāļu noteikšanas un datu analīzes.

8.aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico.

Veicām darbam izvēlēto polimorfismu bioinformātisko izpēti in silico.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Trapiņa, I., Melkus, G., Paramonova, N., Sjakste, N. Computational assessment of candidate SNP markers of proteasomal genes for multiple sclerosis association studies in Latvian population, LU 77. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 22. februāris, 2019.

9.aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro.

Turpinājām darbu pie DNS otrējās struktūras īpatnību pētījumiem MS slimniekiem.

Sniegti divi ziņojumi starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Ošiņa, K., Paramonova, N., Kalniņa, J., Borisovs, V., Sjakste, N. DNA integrity and expression of proteasomal genes in multiple sclerosis. Satellite Symposium: DNA Integrity in Health and Pathology (January 29, 2019) of 77th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia.

- Borisovs, V., Lebedeva, N., Leonova, E., Baumane, L., Kalnina, J., Mjagkova, N., Sjakste, N. Evaluation of DNA damage in whole blood and peripheral mononuclear cells of multiple sclerosis patients, LU 77. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 22. februāris, 2019.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātniskā raksta sagatavošanai.

Strādājām pie publikācijas “PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity related pathologies in Latvians”.

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Noorganizējām starptautisku zinātnisko konferenci: Satellite Symposium: DNA Integrity in Health and Pathology of 77th International Scientific Conference of the University of Latvia, Rīga, Latvija, 29.01.2019.

Ir saplānoti darbi nākamajam darba periodam (10. atskaites periods).

2019. gada 31. marts

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste