Nr. 1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

10. atskaites periods

10. atskaites periodā no 01.04.–30.06.2019. mēs veicām SAM projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/016 "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana" 2., 3., 4., 5., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitātes paredzētos uzdevumus.

2. aktivitātes uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana.

Veikta MS pacientu DNS izdalīšana. Notiek MS paraugu kolekcijas genotipēšana pēc PSMD9 gēna, genotipēšanas rezultātu apkopošana.

3. aktivitātes uzdevums: MS asociāciju pētījumi – alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret MS analizēšana, izmantojot XLSTAT Windows programmatūru vai citu piemērotu statistisko programmatūru.

Turpinās pētāmo gēnu polimorfismu asociāciju analīze multiplās sklerozes un kontroles kolekcijās.

Sniegti divi ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs:

- Trapiņa, I., Melkus, G., Paramonova, N., Sjakste, N. Meta and bioinformatics analysis of SNP of proteasome genes as possible molecular markers for multiple sclerosis case/control study in Latvian population. Daugavpils Universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, 11.-12. aprīlis, 2019, p. 11-12.

- Trapiņa, I., Paramonova, N., Osina, K., Sjakste, N. SNPs of proteasomal genes as possible biomarkers for multiple sclerosis in the Latvian population. 7th Nordic-Baltic Biometric Conference, Viļņa, Lietuva, 3.-5. jūnijs, 2019., p. 45.

4. aktivitātes uzdevums: alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana.

Turpinās alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana, grupējot MS pacientus pēc atbildes reakcijas uz interferonu terapiju.

5. aktivitātes uzdevums: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana.

Turpinās asins paraugu iegūšana un komunikācija ar pacientiem, kā arī sekundārās MS kolekcijas pacientu atlase pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipiem un atbildes reakcijas uz interferonu terapiju, izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze.

Turpinās gēnu ekspresijas noteikšana un analīze.

Sniegti divi ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs:

- Ošiņa, K., Paramonova, N., Kalniņa, J., Sjakste, N. Effects of Interferon-beta Therapy on Proteasome Gene Expression Levels in Patients with Multiple Sclerosis, 16th PORTUGAL International Conference on Agricultural, Biological, Environmental and Health Sciences (PABEHS-19), Lisabona, Portugāle, 8.-10. aprīlis, 2019, p. 53.

- Ošiņa K., Paramonova N., Kalniņa J., Sjakste N. Interferon-Beta Therapy and Sex Association with Proteasome Gene Expression Levels in Patients with Multiple Sclerosis. FEBS3+ conference, Rīga, 17.-19. Jūnijs, 2019.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas.

Darbu plānošana proteasomu koncentrācijas noteikšanai MS pacientu asins plazmā.

7.2. aktivitātes uzdevums: nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšana.

Turpinājām nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšanu un analizēšanu MS pacientu asins plazmā.

7.3. aktivitātes uzdevumi: NO radikāļu noteikšana.

Turpinājām darbu pie NO radikāļu noteikšanas un datu analīzes.

Sniegti divi ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs:

- Sokolovska, J., Ošiņa, K., Borisovs, V., Baumane, L., Dekante, A., Pahirko, L., Valeinis, J., Rovīte, V., Pīrāgs, V., Sjakste, N. Nitric oxide metabolism and DNA breakage in autoimmune diseases. 13th International Comet Assay Workshop, Pushchino, Krievija, 24.-27. jūnijs, 2019

- Ošiņa K., Paramonova N., Kalniņa J., Borisovs V., Sjakste N. Proteasomal Protein Gene Expression and DNA Integrity in Multiple Sclerosis. 13th International Comet Assay Workshop, Pushchino, Krievija, 24.-27. jūnijs, 2019

8.aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico.

Veicām darbam izvēlēto polimorfismu bioinformātisko izpēti in silico.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Dokāne, K., Paramonova, N., Trapiņa, I., Ošiņa, K., Sjakste, N. Possible functionality of genetic variations in microsatellite, polyA, of PSMA6 gene promoter in association with autoimmune disease development in Latvians, Daugavpils Universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, 11.-12. aprīlis, 2019, p. 14.

9.aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro.

Turpinājām darbu pie DNS otrējās struktūras īpatnību pētījumiem MS slimniekiem.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātnisko rakstu sagatavošanai.

Strādājām pie publikācijas “PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity related pathologies in Latvians”.

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Ir saplānoti darbi nākamajam darba periodam (11. atskaites periods).

2019. gada 30. jūnijs

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste