Nr.1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un ķīmisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

2.atskaites periods

2. atskaites periodā no 01.06.‐31.08.2017. mēs veicām SAM "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana"

1.1.1.1/16/A/016 1., 2., 5., 7.1., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitātes paredzētos uzdevumus.

1. aktivitātes uzdevums: genotipēšanas metodoloģijas izstrāde (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 30.09.2018.).

Veicām PSMA3 gēna PCR apstākļu optimizēšanu. Turpinājām literatūras datu apkopošanu par PSMB9, PSME1 un PSMD8 proteasomu gēniem un to kodētajiem proteīniem PubMed datubāzē.

2. aktivitātes uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 28.02.2019.).

Turpinājām primārās (laboratorijā pieejamās) MS 280/280 gadījuma/kontroles grupas kolekcijas (izveidota atbilstoši Helsinku deklarācijai, apstiprināta ar Latvijas Centrālās medicīnas ētikas komitejas protokolu Nr. 01-29.1/17) pārbaudi un atjaunošanu: gatavojoties pētāmo polimorfismu genotipēšanai, pārbaudījām esošo kolekcijas materiālu: sagatavojām DNS darba šķīdumus no esošās MS slimnieku kolekcijas; pārbaudījām DNS kvalitāti un kvantitāti ar elektroforēzi un spektrofotometru (dubultā kontrole). Veicām multiplās sklerozes primārās kolekcijas paraugu genotipēšanu pēc PSMA6, PSMC6 un PSMA3 gēnu diviem SNP. Iegūtos genotipēšanas datus apkopojām un analizējām.

5. aktivitātes uzdevumi: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana, asins paraugu iegūšana, RNS izdalīšana un plazmas atdalīšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.05.2017. līdz 31.08.2019.).

Turpinājām informācijas atjaunošanu par primārā pētījuma MS pacientiem. Izmantojot šo informāciju un komunicējot ar slimniekiem, veicām atlasi primārā pētījuma iztrūkstošo paraugu atjaunošanai. Tika apgūta asins, plazmas, seruma paraugu vākšanas metodika. Sākām asins paraugu iegūšanu primārās kolekcijas atjaunošanai. Izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus, veicām atlasi pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipa un sākām sekundārās MS kolekcijas pacientu apzināšanu un paraugu vākšanu. Sākām RNS izdalīšanas protokola sagatavošanu.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.10.2019.).

Gatavojoties PSMA6, PSMC6, PSMA3 un iNOS gēnu ekspresijas līmeņa noteikšanai sekundārās gadījuma/kontroles kolekcijas paraugos, izmantojot SYBER Green qPCR kitu un StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems), sākām qPCR praimeru dizaina izstrādi.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.05.2019.).

Sākām metožu sagatavošanu un optimizāciju, izmantojot Proteasome ELISA Kit protokolu.

7.3. aktivitātes uzdevums: NO radikāļu noteikšana (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.08.2019.).

Šīs aktivitātes metodiskos risinājumus prezentējām konferencē:

L. Celma, A. Dekante, E. Rostoka, J. Sokolovska, L. Baumane and N. Sjakste. Parametes of Nitric Oxide metabolism and data integrity in patients with autoimmune diseases. The 25th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus, Ņižņijnovgoroda, Krievija. Abstraktu grāmata, 19.-22. jūnijs,.2017., O43, lpp 63.

8. aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Sākām PSME1, PSMB9, PSMD8 gēnu, kā arī turpinājām PSMA3 gēna bioinformātisko izpēti, datu bāzu atlasi bioinformātiskajām analīzēm, datu analizēšanu in silico par šo gēnu polimorfismu iespējamo funkcionalitāti (ietekmi uz afinitāti pret transkripcijas faktoriem, splaisinga signāliem, transkripcijas regulatoriem, mikroRNS mērķēšanu), izmantojot attiecīgas publiski pieejamas tiešsaistes datu bāzes un rīkus.

Šīs un 1. aktivitātes ietvaros iegūtos rezultātus prezentējām konferencē:

N. Paramonova, T. Sjakste, K. Ošiņa, K Dokāne, N Sjakste. Evaluation in silico of eventual functionality of 14q13.2 region proteasomal genes polimorfisms resulted in identification of novel candidate locus for association with multiple sclerosis. The 25th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus, Ņižņijnovgoroda, Krievija. Abstraktu grāmata, 19.-22. jūnijs,.2017., P30, lpp 99.

9. aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro (kopējais ieplānotais laiks no 01.06.2017. līdz 31.07.2019.).

Veicām literatūras izpēti par cirkulējošā dihroisma metodiku, izmantojot Chirascan CS/3D ar CS/SF stopped flow sistēmu. Sākām cirkulējošā dihroisma eksperimenta protokola sagatavošanu.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātniskā raksta sagatavošanai (kopējais ieplānotais laiks no 01.03.2017. līdz 29.02.2020.).

Izmantojot PubMed datubāzi, apkopojām jaunākos literatūras datus par proteasomu gēniem PSME1, PSMB9, PSMD8, par šo gēnu polimorfismu funkcionalitātes bioinformātisko analīzi in silico oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošanai starptautiski citētiem izdevumiem.

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Kopsavilkums

1. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: genotipēšanas metodoloģijas izstrādes turpināšana.

1. aktivitātes ietvaros paveiktais:

- optimizēti PCR apstākļi un genotipēšanas metodoloģija PSMA3 gēnam;

- sākts apkopot literatūras datus par PSMB9, PSME1 un PSMD8 gēniem un to kodētajiem proteīniem no PubMed datubāzes.

2. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšanas turpināšana.

2. aktivitātes ietvaros paveiktais: turpināta primarās MS kolekcijas paraugu genotipēšana pēc PSMA6, PSMC6 un PSMA3 katra gēna diviem SNP.

5. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošanas uzsākšana.

5. aktivitātes ietvaros paveiktais:

- turpināta MS kolekcijas pacientu anketu informācijas atjaunošana un analīze, komunikācija ar pacientiem;

- veikta asins, plazmas, seruma paraugu vākšanas metodikas apguve;

- sākts atjaunot primārās kolekcijas trūkstošos asins paraugus;

- sākta sekundārās MS kolekcijas pacientu apzināšana un paraugu vākšana.

7.3. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: NO radikāļu noteikšanas metodisko risinājumu izstrāde.

7.3. aktivitātes ietvaros paveiktais: metodikas pielāgošanas rezultātu prezentēšana konferencē The 25th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus, Ņižņijnovgoroda, Krievija, ar mutisku prezentāciju.

8. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico.

8. aktivitātes ietvaros paveiktais:

- apkopoti jaunākie dati par in silico pētīto PSMC6, PSMA6, PSMA3 polimorfismu iespējamo funkcionalitāti;

- uzstāšanās konferencē The 25th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus, Ņižņijnovgoroda, Krievija, ar plakāta prezentāciju;

- sākts apkopot jaunākos datus un analizēt in silico PSME1, PSMB9, PSMD8 gēnu pētāmo polimorfismu iespējamo funkcionalitāti.

9. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro.

9. aktivitātes ietvaros paveiktais: sākta cirkulējošā dihroisma metodikas (izmantojot Chirascan CS/3D ar CS/SF stopped flow sistēmu) izstrāde un eksperimenta protokola sagatavošana.

10. aktivitātes trīs mēnešu uzdevumi: rezultātu apkopošana un izplatīšana.

10. aktivitātes ietvaros paveiktais:

- jaunāko literatūras datu apkopošana par proteasomu PSMA6, PSMC6, PSMA3, PSMB9 gēniem - oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošanai starptautiski citētiem izdevumiem;

- sākts apkopot jaunākos literatūras datus par proteasomu gēniem PSME1, PSMD8 un to kodētajiem proteīniem no PubMed datubāzes.

Ir saplānoti darbi nākamajiem trim mēnešiem (3.atskaites periods).

2017. gada 31. augusts

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste