Nr. 1.1.1.1/16/A/016 “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana”

Projekta zinātniskais pārskats

11. atskaites periods

11. atskaites periodā no 01.07.–30.09.2019. mēs veicām SAM projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/016 "Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana" 2., 3., 4., 5., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9. un 10. aktivitātes paredzētos uzdevumus.

2. aktivitātes uzdevums: multiplās sklerozes (MS) gadījuma/kontroles grupas pētījuma dalībnieku genotipēšana.

Veikta MS pacientu DNS darba plašu sagatavošana. Notiek MS paraugu kolekcijas gēnu PSMA6, PSMA3 un PSMC6 polimorfismu genotipēšana iztrūkstošajiem paraugiem, genotipēšanas rezultātu apkopošana.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Paramonova, N., Dokāne, K., Trapiņa, I., Sjakste, N. Identification of proteasome related SNPs based candidate markers for multiple sclerosis in Latvian population. The 19th International Gene Forum 2019, Tartu, Igaunija, 30.-31. augusts, 2019.

3. aktivitātes uzdevums: MS asociāciju pētījumi – alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret MS analizēšana, izmantojot XLSTAT Windows programmatūru vai citu piemērotu statistisko programmatūru.

Turpinās pētāmo gēnu polimorfismu asociāciju analīze multiplās sklerozes un kontroles kolekcijās.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Trapiņa, I., Paramonova, N., Dokāne, K., Dišlere, K., Sjakste, N. SNPs of PSMA6 gene as potential biomarkers for multiple sclerosis in the Latvian population: case/control study and expression of gene. The 19th International Gene Forum 2019, Tartu, Igaunija, 30.-31. augusts, 2019.

4. aktivitātes uzdevums: alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana.

Turpinās alēļu, viena-lokusa genotipu, haplotipu un multi-lokusu genotipu uzņēmības pret ārstēšanu analizēšana, grupējot MS pacientus pēc atbildes reakcijas uz interferonu terapiju.

5. aktivitātes uzdevums: sekundārās MS gadījuma/kontroles kolekcijas izveidošana.

Turpinās asins paraugu iegūšana un komunikācija ar pacientiem, kā arī sekundārās MS kolekcijas pacientu atlase pēc PSMA6-PSMC6-PSMA3 aizsargājošā un MS riska genotipiem un atbildes reakcijas uz interferonu terapiju, izmantojot MS gadījuma/kontroles grupas primārā pētījuma MS pacientu un veselo personu genotipēšanas datus.

6. aktivitātes uzdevums: gēnu ekspresijas analīze.

Turpinās gēnu ekspresijas noteikšana un analīze.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Dišlere, K., Paramonova, N., Trapiņa, I., Dokāne, K., Kalniņa, J., Sjakste, N. The Effect of SNPs and Interferon Therapy on PSMC6 Gene Expression in Multiple Sclerosis Patients in Latvia. The 19th International Gene Forum 2019, Tartu, Igaunija, 30.-31. augusts, 2019.

7.1. aktivitātes uzdevums: proteasomu koncentrācijas.

Darbu plānošana proteasomu koncentrācijas noteikšanai MS pacientu asins plazmā.

Sniegts ziņojums starptautiskā zinātniskā konferencē:

- Dokāne, K., Trapiņa, I., Dišlere, K., Kalniņa, J. Paramonova, N. Association analysis between proteasome gene polymorphisms and circulating proteasome concentration in multiple sclerosis patients in Latvia. The 19th International Gene Forum 2019, Tartu, Igaunija, 30.-31. augusts, 2019.

7.2. aktivitātes uzdevums: nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšana.

Turpinājām nitrītu/nitrātu līmeņa noteikšanu un analizēšanu MS pacientu asins plazmā.

7.3. aktivitātes uzdevumi: NO radikāļu noteikšana.

Turpinājām darbu pie NO radikāļu noteikšanas un datu analīzes.

8.aktivitātes uzdevums: SNP funkcionalitātes bioinformātiskā analīze in silico.

Veicām darbam izvēlēto polimorfismu bioinformātisko izpēti in silico.

9.aktivitātes uzdevums: mikrosatelītu DNS struktūru noteikšana in vitro.

Turpinājām darbu pie DNS otrējās struktūras īpatnību pētījumiem MS slimniekiem.

10. aktivitātes uzdevums: literatūras apkopošana zinātniskā raksta sagatavošanai.

Strādājām pie publikācijas “PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity related pathologies in Latvians”.

Rīkojām regulāras darba grupas sanāksmes paveikto darbu apspriedei, problēmsituāciju risināšanai un tālāko darbu plānošanai.

Ir saplānoti darbi nākamajam darba periodam (12. atskaites periods).

2019. gada 30. septembris

projekta vadītājs  Nikolajs Sjakste